## 表紙
板野町総合戦略評価シート
（評価対象年度：令和３年度）
作成者：板野町総務課
【評価シートについて】
○この評価シートは、令和２年３月に策定した板野町第二期総合戦略に位置づけられた施策について、ＫＰＩ等により評価・検証し、必要に応じた
総合戦略の評価等を実施するために作成したものです。
○事業内容と進捗状況・課題欄には、主な取組の成果や課題等を記入しています。
○今後の取組方針欄には、次年度以降の施策の取組方針を記入しています。
○自己評価欄は、R３年度の取組内容と進捗状況により、R３年度における施策の担当課における自己評価を記入しています。
|  | 自己評価の基準 |  | Ａ：事業内容は適切である Ｂ：事業内容は適切だが、課題が少しあり、事業の一部見直しが必要 Ｃ：課題が多く、事業やＫＰＩの大幅な見直しが必要 Ｄ：事業の休・廃止を含めた検討が必要 |  | 全体評価 | 施策数：３５項目 Ａ評価 ：１３項目 Ｂ評価 ：２２項目 C評価 ： ０項目 D評価 ： ０項目
資料２

## 基本目標１
| 主要事業の概要・数値目標 |  | 工程（年度別事業計画） |  |  |  |  | 事業概要と進捗状況・課題 | 今後の取組方針 | 担当課 | 自己 評価
|  |  | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６
1 観光魅力の強化による交流拡充 | ・「あすたむらんど」訪問客の町中への誘導事業 ・あさんウォーキングフェスティバルの充実・継続 ・常設ウォーキングコースの整備 ・ウォーキングラリーの実施 ・ガイド倶楽部の創設 ・「へんろ文化」の再生事業 |  | 推進 | → | → | → | → | 【R３取組内容】 （あさんウォーキングフェスティバルの充実・継続） 例年産業課で地産地消部門として、飲食ブース等の出店をしているが、新型コロナウイルスの影響で、開催ができていない。新型コロナウイルス感染症の蔓延状況にもよるが今後とも出店ブース等の継続とさらなる内容の充実を図っていく。 （「あすたむらんど」訪問客の町中への誘導事業） 新型コロナウイルス感染症対策により、全般的にイベントは中止となった。イベント等で町のＰＲは実施しているものの事業として、関連できていない。（ガイド倶楽部の創設） ガイド倶楽部の創設はしたものの、活用までには至っていない。 【課題】 （あさんウォーキングフェスティバルの充実・継続） 新型コロナウイルス感染症対策の徹底でどのように開催していくかが課題である。 （「あすたむらんど」訪問客の町中への誘導事業） コロナ禍でのイベント開催とイベント開催時の町のＰＲと事業としての関連できていない。 （ガイド倶楽部の創設） ガイド倶楽部の有効活用を検討していく必要がある。 | （「あすたむらんど」訪問客の町中への誘導事業） 新型コロナウイルス感染症の状況にもよるが今後ともあさんウォーキングフェスティバルや婚活イベント、新規の関連イベント等で町のＰＲを実施していく。 （あさんウォーキングフェスティバルの充実・継続） 新型コロナウイルス感染症の状況にもよるが今後とも出店ブース等の継続と更なる内容の充実を図っていく。（ガイド倶楽部の創設） 活動するメンバーを再確認する必要がある。 | 産業課 教育委員会 | B
[8 empty] | 【R３取組内容】 （あさんウォーキングフェスタの充実・継続） ・新型コロナウイルス感染症のため、開催できていない。 ・板野町・あすたむらんど徳島・大塚製薬(株)徳島板野工場・徳島スポーツビレッジの官民一体となり町PRを目的としたウォーキングイベント。 ・多世代が楽しめるようにウォーキング以外にもゲストトークショー、キャラクターショー、地産地消ブースとして飲食店等の出店も行っている。 （常設ウォーキングコース） ウォーキングの町いたのとして県内外からの参加者にいつでも歩いて頂けるようあさんウォーキングフェスタ10kmコース（一部除く）をモデルコースとして整備・あさんウォーキングフェスタホームページに掲載し活用頂けるようにしている。 （「へんろ文化」の再生事業） ・歴史の道百選に選ばれた町内遍路道（金泉寺道・黒谷寺道）の調査を実施。 ・世界遺産登録に向けた世界遺産登録推進連絡協議会への参加。 【課題】 （あさんウォーキングフェスタの充実・継続） ・「環境」と「健康」をテーマとするイベントのため、新型コロナウイルス感染症対策と集客をどのように両立させるのか検討。 ・イベントを通じて町をより知って頂くための情報発信方法の検討。 （常設ウォーキングコースの整備） ・ウォーキングを楽しめるよう、安全で安心なコースの検討。 （ウォーキングラリーの実施） ・コースの設置の検討及びイベントの方法の検討。 | ・事業の継続とともに多くの方に町をより知って頂く機会を増やし、効果的な取組になるよう努める。 （あさんウォーキングフェスタの充実・継続） ・感染症対策を図りながら事業継続とともに多くの方に町をより知って頂く機会を増やし、効果的な取組になるよう図る。 （常設ウォーキングコースの整備） ・財政的なことや費用対効果を検証しながら今後検討をしていく。 （ウォーキングラリーの実施） ・検討していく。 （「へんろ文化」の再生事業） 世界遺産登録に向け、関連自治体と協力しながら、推進をしていく。
| 【KPI】 ○町内滞留人口 | 目標値 | 113.2万人 | 113.2万人 | 113.2万人 | 113.2万人 | 113.2万人 |  |  | 産業課
|  | 実績値 | 49.2万人 | 93.5万人
| 主要事業の概要・数値目標 |  | 工程（年度別事業計画） |  |  |  |  | 事業概要と進捗状況・課題 | 今後の取組方針 | 担当課 | 自己 評価
|  |  | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６
２ 観光と他産業・他部門等との連携強化 | ・付加価値を付けた野菜直売所・収穫体験の場の整備 ・徳島ヴォルティス支援と交流促進事業（小・中・高一貫の サッカー教育） |  | 推進 | → | → | → | → | 【R３取組内容】 （付加価値を付けた野菜直売所の運営） 道の駅がオープンしてから１年が過ぎ、令和３年度の直売所の売上が税込で、約５億４千万円、レジ会計数が約２７万５千人であった。 （徳島ヴォルティス支援と交流促進事業） 例年板野町民デーや県民デーで、町内の団体等に協力を頂いて出店をしたり、抽選会の商品を提供しているが、板野町民デーにおいては、抽選会の商品を提供できたが、新型コロナウイルス感染症の蔓延により、出店はできなかった。県民デーにおいても町民デー同様、出店ができなかった。また、町内のヴォルティス支援団体と応援ツアーを実施している。しかし、新型コロナウイルス感染症の蔓延により、いずれも開催できなかった。 【課題】 （付加価値を付けた野菜直売所の整備） 整備できた直売所で、どのように付加価値を付けていくかが課題である。 （徳島ヴォルティス支援と交流促進事業） コロナ禍で、どのように会員増や試合での来場者の増加を図るかが課題である。 | （付加価値を付けた野菜直売所の運営） オープン後、１年の実績を踏まえ、さらに付加価値を付けた商品を出店していく。 （徳島ヴォルティス支援等） 新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、町内の支援団体とともに引き続きヴォルティスを支援し、ヴォルティスのファンや会員を増やしてく。 | 産業課 教育委員会 | B
[8 empty] | 【R３取組内容】 （徳島ヴォルティスと交流促進事業） ・新型コロナウイルス感染症のため実施できていない。 ・町PRを目的としたあさんWFの運営を特別協賛として徳島スポーツビレッジ（ヴォルティス）と協力し合い、イベントの催しの一つとして町内外の参加者同士がサッカー教室を通じて交流を深めている。 【課題】 （徳島ヴォルティス支援と交流促進事業） ・あさんウォーキングフェスタ当日、あすたむらんど来園者がサッカー教室に参加しやすいよう、受付場所等の周知や、開催時間等の調整 | （徳島ヴォルティス支援等） 町内の支援団体とともに引き続きヴォルティスを支援し、ヴォルティスのファンや会員を増やしてく。
| 【KPI】 ○板野町観光推進協議会開催回数 | 目標値 | １回 | １回 | １回 | １回 | １回 |  |  | 産業課
|  | 実績値 | － | －
| 主要事業の概要・数値目標 |  | 工程（年度別事業計画） |  |  |  |  | 事業概要と進捗状況・課題 | 今後の取組方針 | 担当課 | 自己 評価
|  |  | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６
３ 道の駅整備による拠点形成 | ★地元産直品を活かした物産センター・レストランの整備 ★観光案内所の設置 ★水素ステーション・ＥＶ急速充電器の整備 ★発災時支援活動拠点と避難所機能の整備 |  | 推進 | → | → | → | → | 【R３取組内容】 水素ステーションについては、令和３年１１月１日より仮営業をしており、翌年４月１５日より本格稼働となった。 【課題】 水素ステーションについては、４月１５日より本営業しており、特に課題なし。 | 運営事業者と協力して利用率向上への取り組みをする。 | 建設課 産業課 総務課 | A
[8 empty] | 【R３取組内容】 （地元産直品を活かした物産センター・レストランの運営） 道の駅がオープンしてから１年が過ぎ、令和３年度の直売所を含めた全体での売上が約６億３千万円、レジ会計数が約３８万３千人であった。 （観光案内所の運営） 道の駅開駅後、１年が過ぎ、観光案内所の運営も多くの方に利用いただき、順調に運営ができている。 【課題】 （地元産直品を活かした物産センター・レストランの運営） 物産センター・レストランの整備後、順調に運営をしているが、今後さらなる有効活用をしていくかが課題である。 （観光案内所の運営） 観光案内所の整備後、順調に運営をしているが、さらなる有効活用をしていくかが課題である。 | （地元産直品を活かした物産センター・レストランの運営） オープン後、１年の実績を踏まえ、物産センターの商品をより多く地元産商品の充実を図っていく。 （観光案内所の運営） チラシやパンフレットの数や内容を充実していく。
[8 empty] | 【R３取組内容】 （道の駅いたのアマチュア無線通信室の整備） 防災無線や電話回線の補完的な通信手段として、アマチュア無線通信が可能な道の駅いたのアマチュア無線通信室を整備した。（令和３年１１月４日完成） | （発災時支援活動拠点と避難所機能の整備） 支援活動拠点として十分機能するよう改善点を洗い出しソフト面も含め対策を講じていく。
| 【KPI】 ○産業振興・観光・防災・地域福祉の総合拠点施設形成による買い物客数 | 目標値 | － | 31.2万人 | 31.2万人 | 31.2万人 | 31.2万人 |  |  | 建設課 産業課
|  | 実績値 | － | 383,230人
| 【KPI】 ○地域振興施設（産地直売所・加工施設・農家レストラン・軽飲食施設等）の売上げ（想定カウント方法）売上額をそのまま計上する | 目標値 | － | 65,000千円 | 393,248千円 | 400,000千円 | 400,000千円 |  |  | 産業課
|  | 実績値 | － | 630,012 千円
| 【KPI】 ○地域振興施設（産地直売所・加工施設・農家レストラン・軽飲食施設等）利用者による交流人口増加数（想定カウント方法）町内客と町外客の区別ができるポイントカード配布 | 目標値 | － | 12,000人 | 73,000人 | 78,000人 | 78,000人 |  |  | 産業課
|  | 実績値 | － | 290,761 人
| 【KPI】 ○地域振興施設利用者によるあせび温泉利用者数（想定カウント方法）地域振興施設での買い物を証明するレシートをあせび温泉へ持参した方に、温泉利用料を割り引くなどの特典を得た人数 | 目標値 | － | 1,200人 | 7,300人 | 7,800人 | 7,800人 |  |  | 産業課
|  | 実績値 | － | 4,204 人
| 主要事業の概要・数値目標 |  | 工程（年度別事業計画） |  |  |  |  | 事業概要と進捗状況・課題 | 今後の取組方針 | 担当課 | 自己 評価
|  |  | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６
４ 交流を促す情報等基盤環境の整備及び積極的な情報発信 | ★板野町のイメージ形成とＰＲ強化（ＳＮＳを含む） |  | 推進 | → | → | → | → | 【R３取組内容】 道の駅運営期間中も引き続き新聞各社や放送局各社等のマスコミや観光関連のガイドブック等で道の駅のＰＲをした。 【課題】 道の駅を中心とした板野町のＰＲをＳＮＳ上で充実できるかが課題である。 | 今後も引き続き新聞・放送局各社等のマスコミや観光関連のガイドブック等に道の駅を中心としたＰＲを充実していく。 | 産業課 | B
| 【KPI】 ○町ＰＲ動画作成によるホームページアクセス数 | 目標値 | 1,000件 | 1,000件 | 1,000件 | 1,000件 | 1,000件 |  |  | 産業課
|  | 実績値 | － | －
| 主要事業の概要・数値目標 |  | 工程（年度別事業計画） |  |  |  |  | 事業概要と進捗状況・課題 | 今後の取組方針 | 担当課 | 自己 評価
|  |  | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６
５ 情報発信機能の強化 | ・徳島県出身者にターゲットを絞った情報発信の強化 （ＳＮＳを含む） |  | 推進 | → | → | → | → | 【R３取組内容】 現在、板野町に移住したいと思ってもらえるよう埋もれている地域資源を掘り起こし、団塊の世代や若者等のＵ・Ｉターン希望者に対して居住・就労・生活支援等に係る情報提供や相談についてワンストップで対応する窓口を開設するなど田舎での健康的な生活の場、自己実現や社会還元を図る場を提供している。 【課題】 移住者の相談窓口を開設しているが、移住者の増加に反映できていない。 | 移住が「普通の選択肢の一つ」になるよう移住希望者に今後も情報を提供し、移住定住促進に取り組む。 | 産業課 | B
| 【ＫＰＩ】 ○「帰って来んでＰＲ動画」ホームページアクセス数 | 目標値 | 1,000件 | 1,000件 | 1,000件 | 1,000件 | 1,000件 |  |  | 産業課
|  | 実績値 | － | －
| 主要事業の概要・数値目標 |  | 工程（年度別事業計画） |  |  |  |  | 事業概要と進捗状況・課題 | 今後の取組方針 | 担当課 | 自己 評価
|  |  | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６
６ 町出身者学生のＵターン促進 | ★町独自の奨学金の創設とＵターン者への返済免除 |  | 推進 | → | → | → | → | 【R３取組内容】 ・返還の期間内（高校8年、大学10年）に板野町に住民登録を有し、かつ居住し、世帯に町税等の滞納がないとき、奨学金等の全部または一部を免除する。ただし、1年ごとに免除申請届が必要で、免除額は届出のあった1年分ごと。 ・新制度創設に伴い所得認定基準を緩和（H27までは生活保護基準の1.3倍→H28から1.5倍→H29から1.6倍） ・H28年度以降、毎年、貸与申請者は一定数おり、定住による返還免除制度導入の効果が表われていると考えられる。 ・H28年度貸付分の返還免除者は1名。H29年度貸付分の返還免除者3名。H30年度貸付分の返還免除者6名。H31年度の返還免除者6名。R2年度の返還免除者8名。R3年度の返還免除者10名。 【課題】 ・申請があっても、所得認定基準を超えているため不認定となってしまう。 | ・事業を継続していく。 ・地元の中学校、高等学校へ募集案内のチラシを配付し、奨学金担当教諭と連携をとり、周知に努める。 | 教育委員会 | A
| 【ＫＰＩ】 ○町独自の奨学金制度における定住を理由とした返還免除数 | 目標値 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |  |  | 教育委員会
|  | 実績値 | 8人 | 10人
| 主要事業の概要・数値目標 |  | 工程（年度別事業計画） |  |  |  |  | 事業概要と進捗状況・課題 | 今後の取組方針 | 担当課 | 自己 評価
|  |  | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６
７ 里帰り促進 | ・孫世代の「里帰り」訓練の場としての「大坂分校」の夏季学 級の開校 |  | 推進 | → | → | → | → | 【R３取組内容】 取組なし 【課題】 ・夏季学級の内容や期間をどのように魅力あるものにするのか。 ・県外に進学や就職をした方の追跡調査や帰省の状況等。 ・多数の人に参加してもらえるような周知方法。 | ・実践例や類似例があれば、参考にしながら事業を進めて行くとともに、板野町を良い町と感じてもらえる、効果的な取組になるよう努める。 都市圏等の県外に進学をした方が自然と触れ合える環境を求めて、Ｕターンや移住を考えて頂けるような充実したプログラムの作成や効果的な情報発信を検討する必要がある。 | 教育委員会 | B
| 【ＫＰＩ】 ○「里帰り」孫世代夏季学級体験者数 | 目標値 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |  |  | 教育委員会
|  | 実績値 | 0人 | 0人
| 主要事業の概要・数値目標 |  | 工程（年度別事業計画） |  |  |  |  | 事業概要と進捗状況・課題 | 今後の取組方針 | 担当課 | 自己 評価
|  |  | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６
８ 移住の受け入れ環境の整備 | ★他市町村からの転入者を対象にした子育て世代対応県産材 を利用した住宅の整備 ・他市町村（県外）からの転入者の居宅新築等の補助金制度 ・税制度の優遇の創設 ・リタイアメント者を対象にした住まいと仕事の斡旋等の受 け入れ体制整備 ・地域おこし協力隊を活用し、定住・定着の推進 |  | 推進 | → | → | → | → | 【令和３年度取組内容】 平成２７年度に購入していた平田団地に隣接する土地については、平田団地の駐車場不足解消のため、駐車場として整備したことによる建設用地の取得は出来ていない。 【課題】 近年は民間事業者の宅地分譲開発が多数あり、町独自で建設用地を取得することが難しい。 | 移住者が建設できる用地を確保して、転入者が活用出来る居宅建設棟の補助金制度や固定資産税棟の優遇制度を検討する。 | 建設課 産業課 | B
[8 empty] | 【R3取組内容】 （地域おこし協力隊を活用し、定住・定着の推進） 検討したが、町に見合う事業は無かった。 【課題】 （地域おこし協力隊を活用し、定住・定着の推進） 地域おこし協力隊の任用 | （地域おこし協力隊を活用し、定住・定着の推進） 本町に見合う事業で、地域おこし協力隊が必要と判断されれば、検討していく。
| 【ＫＰＩ】 ○子育て世代（転入者対象）住宅整備数 | 目標値 | － | － | － | － | 1棟 |  |  | 建設課
|  | 実績値 | － | －

## 基本目標２
| 主要事業の概要・数値目標 |  | 工程（年度別事業計画） |  |  |  |  | 事業概要と進捗状況・課題 | 今後の取組方針 | 担当課 | 自己 評価
|  |  | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６
９ 農業力の強化による雇用力の増強 | ・農業法人(個人事業等）の促進による若者の人材育成 ・企業・ＪＡ・金融等の連携による経営・収益力の向上 ・ブランド化のための地域一体となった取り組み ・生産者キャラの情報発信の強化 |  | 推進 | → | → | → | → | 【R3取組内容】 コロナ禍によりR3年度は実施できていないが、毎年認定農業者向けに税理士による税研修会（年1回）及び町内農業者向けに徳島県農業会議の協力により農業簿記教室（月１回程度）を実施し、税への知識を深め人材育成を行っている。 ・板野町の基幹作物であるにんじんを利用したドレッシング、そうめん等の開発,販売に取組みブランド化を推進している。 【課題】 ・認定農業者への農地の集約を進め、更なる法人数の増加に努める事が必要。 | ・引き続き税の講習会等を行い、税に対しての農業者の知識向上に努め、法人化に対する意欲を高める。 | 産業課 | B
| 【ＫＰＩ】 ○農業法人数 | 目標値 | 8法人 | 8法人 | 8法人 | 8法人 | 8法人 |  |  | 産業課
|  | 実績値 | 10 法人 | 11 法人
| 主要事業の概要・数値目標 |  | 工程（年度別事業計画） |  |  |  |  | 事業概要と進捗状況・課題 | 今後の取組方針 | 担当課 | 自己 評価
|  |  | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６
１０ 農 業 後 継 者 対 策 の 充 実 | ・農業後継者育成事業 ・体験農業型の県外者受入促進（定住促進） |  | 推進 | → | → | → | → | 【R3取組内容】 ・コロナ禍によりR3年度は実施できていないが、年１回農業者の研修として、農機具メーカーや種苗メーカー等を訪問し農業に対する知識を深め後継者の育成を行っている。 ・随時新規就農の相談は受け入れし後継者となるべく人材の就農支援を行っている。 【課題】 ・新規に就農する人もいるが、加齢により農業を廃業する人はそれ以上に多く、全体としては農業者の減少傾向にある。 | ・引き続き研修及び、相談受入れ等を行い、後継者の育成や就農支援に努める。 | 産業課 | B
| 【ＫＰＩ】 ○農業後継者数 | 目標値 | 70人 | 70人 | 70人 | 70人 | 70人 |  |  | 産業課
|  | 実績値 | 50人 | 55人
| 主要事業の概要・数値目標 |  | 工程（年度別事業計画） |  |  |  |  | 事業概要と進捗状況・課題 | 今後の取組方針 | 担当課 | 自己 評価
|  |  | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６
11 新 規 就 農 者 の 受 け 入 れ 体 制 の 充 実 | ・県外からのインターンシップ受け入れによる新たな雇用づ くり |  | 推進 | → | → | → | → | 【R3取組内容】 ・新規就農者の受け入れ体制の充実として、随時相談窓口を開いている。インターンシップの受け入れに関して、徳島県や農業会議などで実施している研修などを随時活用していく。 【課題】 ・新規就農者数は微増である。板野町で農業ができる環境作りが必要。 | ・引き続き研相談受入れ等を行い、徳島県や農業会議の研修も活用していく。 | 産業課 | B
| 【ＫＰＩ】 ○新規就農者数 | 目標値 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |  |  | 産業課
|  | 実績値 | 1人 | 1人
| 主要事業の概要・数値目標 |  | 工程（年度別事業計画） |  |  |  |  | 事業概要と進捗状況・課題 | 今後の取組方針 | 担当課 | 自己 評価
|  |  | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６
12 六 次 化 産 業 へ の 取 組 | ★ニンジンドレッシングのブランド化と全国販売 ★新たな六次産業化の素材研究と販路開拓への取組 ・金融機関との連携による六次化ファンドづくり |  | 推進 | → | → | → | → | 【R3取組内容】 ・地方創生推進交付金を活用し、徳島県と７市町でとくしま六次産業化推進連携協議会を設置。協議会の「異業種等と連携した商品開発支援事業」を活用し、板野郡農業協同組合東部事業所が板野町の特産物を使った、かぶらのすうぷ・れんこんドレッシング・春にんじんのすうぷを開発した。 【課題】 ・開発した商品のブランド化を見込んだ販路拡大方法が課題である。 | ・開発した商品のブランド化を目指すため、地場農産物と併せて全国発信を行う。 | 産業課 | B
| 【ＫＰＩ】 ○地元企業の特産品開発数 | 目標値 | － | － | － | － | 2種類以上 |  |  | 産業課
|  | 実績値 | 1種類 | 3種類
| 主要事業の概要・数値目標 |  | 工程（年度別事業計画） |  |  |  |  | 事業概要と進捗状況・課題 | 今後の取組方針 | 担当課 | 自己 評価
|  |  | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６
13 地 産 地 消 の 推 進 | ★地元商店と地場農産物とのコラボ商品の開発 ★給食センターにおける地産地消の推進 ・高齢者健康寿命対策健康食開発研究事業 |  | 推進 | → | → | → | → | 【R3取組内容】 ・H28年度に地方創生加速化交付金を活用し板野町ふるさと味づくり研究会に委託し、地場農産物をふんだんに使った高齢者向け弁当の開発。 R3年度も、開発した弁当の随時提供を行っている。 【課題】 ・開発した弁当を町民に広く浸透させる必要がある。 | ・今後もさらに地場農産物をふんだんに使用したメニューの開発を行っていくとともに、安定した提供が行えるよう他企業との連携も行っていく。 | 産業課 教育委員会 | B
[8 empty] | 【R3取組内容】 ・町内農家に出向き、農産物の納入を依頼 ・町商工会等による加工品の使用 ・見積もり条件に県内産（町内産）と記載 【課題】 ・1回の使用量が少量であるため、農家にとってメリットが少ない ・町内産で賄えるものが限られているため、地場農産物の使用率の上昇は望みにくい | ・継続して事業を推進していく
| 【ＫＰＩ】 ○商品開発企業連携数 | 目標値 | － | － | － | － | 2業者以上 |  |  | 産業課
|  | 実績値 | ０業者 | 0業者
| 【ＫＰＩ】 ○学校給食センター食材地元業者購入 | 目標値 | 13店 | 13店 | 13店 | 13店 | 13店 |  |  | 教育委員会
|  | 実績値 | １０店 | １１店
| 【ＫＰＩ】 ○健康食開発・地産地消レストランメニュー開発数 | 目標値 | － | － | － | － | 10種類以上 |  |  | 産業課
|  | 実績値 | 0種類 | 0種類
| 【ＫＰＩ】 ○介護保険認定率 | 目標値 | 21％未満 | 21％未満 | 21％未満 | 21％未満 | 21％未満 |  |  | 福祉保健課
|  | 実績値 | 20.3% | 20.3%
| 主要事業の概要・数値目標 |  | 工程（年度別事業計画） |  |  |  |  | 事業概要と進捗状況・課題 | 今後の取組方針 | 担当課 | 自己 評価
|  |  | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６
14 企 業 誘 致 の 促 進 | ・町有地の未利用地を活用した企業立地の誘導 ★サテライトオフィス等の誘致 |  | 推進 | → | → | → | → | 【R3取組内容】 ｿﾌﾄﾊﾟｰｸの第一区画が未利用地となっているが、南海トラフ地震に備え、災害発生時には、避難所の設置や災害廃棄物の仮置き場等に使用するため、販売は行っておらず、現在はソフトパーク誘致企業に敷地を短期貸し出しをしている。 また、流通業者１社を誘致することができた。 【課題】 道の駅北側の町有地に優良企業の誘致を図ってきたが、ホテル業者の誘致合意ができたが、スムーズに完成できるかが課題である。 | 道の駅北側の町有地にホテル業者の誘致合意を得ているが今後はスムーズに完成できるよう進めていく。 | 産業課 | A
【課題】
| 【ＫＰＩ】 ○サテライトオフィス・コールセンター等情報関連産業誘致数 | 目標値 | － | － | － | － | 1社 |  |  | 産業課
|  | 実績値 | ０社 | 0社
| 【ＫＰＩ】 ○民間活力を利用した企業立地件数 | 目標値 | － | － | 1社 | － | 1社 |  |  | 産業課
|  | 実績値 | ０社 | 1社
| 主要事業の概要・数値目標 |  | 工程（年度別事業計画） |  |  |  |  | 事業概要と進捗状況・課題 | 今後の取組方針 | 担当課 | 自己 評価
|  |  | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６
15 立 地 条 件 を 活 か し た 新 た な ビ ジ ネ ス 展 開 | ・ＩＣＴ等の利活用による地域の活性化 ・スポーツ合宿等を含めた宿泊施設の立地誘導 ・交通条件を活かした流通業の立地誘導 |  | 推進 | → | → | → | → | 【R3取組内容】 （交通条件を活かした流通業の立地誘導） 交通条件を活かした流通業社１社を立地できた。 【課題】 （交通条件を活かした流通業の立地誘導） 流通業の進出意向を十分把握できていない。 | （交通条件を活かした流通業の立地誘導） 今後も引き続き流通業の進出意向を把握し、更なる立地を進める。 | 総務課 教育委員会産業課 | B
[8 empty] | 【R３取組内容】 田園パークやスポーツビレッジ等各町内施設活用を促進し、町外住民を呼び込むことで中長期間滞在において町内の魅力を発見できる足掛かりとなるよう宿泊施設の立地誘導に取り組む 【課題】 宿泊施設の立地誘導に向け、期間及びどのような内容・順序立てを行うか検討する必要がある。 | ・実践例や類似例があれば、参考にし事業を進めていくとともに、板野町の魅力を感じてもらえるよう効果的な取組になるよう努める。
| 【ＫＰＩ】 ○ＩＣＴまちづくり推進事業協力機関数 | 目標値 | － | － | － | － | 1社 |  |  | 総務課
|  | 実績値 | ０社 | １社

## 基本目標３
| 主要事業の概要・数値目標 |  | 工程（年度別事業計画） |  |  |  |  | 事業概要と進捗状況・課題 | 今後の取組方針 | 担当課 | 自己 評価
|  |  | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６
16 婚 活 支 援 | ★カップリングパーティー（多様な職種の男女の出会 い）の開催 |  | 推進 | → | → | → | → | 【R３取組内容】 板野町婚活支援事業として徳島県の『心ときめく”地域婚活支援事業補助金”』を活用しカップリングパーティーを実施している。 平成２７年度より実施 年齢制限：２０歳から45歳まで 男性（板野町在住もしくは勤務地が板野町の方） 女性（徳島県在住） 参加者数 男性 女性 カップル数 成婚数 平成27年度 ２４人 ２４人 ３組 平成28年度 ２３人 ２４人 ４組 １組 平成29年度 ２０人 ２０人 ５組 １組 平成30年度 ２０人 ２０人 ４組 平成31年度 １５人 １５人 ２組 令和２年度、３年度 ※コロナウイルス感染症等の拡大防止の観点から中止 【課題】 H28及びH29にカップルとなった内、1組が成婚に至った。引き続きカップル成立のためにフォローが必要。 | ・事業を継続すると共に、カップリングパーティー時のフォローを強化し最終的に成婚に至るよう努める。 | 産業課 | B
| 【ＫＰＩ】 ○30歳未満婚姻者数 | 目標値 | 50人 | 50人 | 50人 | 50人 | 50人 |  |  | 住民課
|  | 実績値 | 47人 | 29人
| 主要事業の概要・数値目標 |  | 工程（年度別事業計画） |  |  |  |  | 事業概要と進捗状況・課題 | 今後の取組方針 | 担当課 | 自己 評価
|  |  | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６
17 出 産 支援 体 制 の 充 実 | ・中学・高校生の将来ライフプランの教育充実 ・0歳児に対する各種費用の全額助成 ・乳幼児の身近なサポート体制の充実 |  | 推進 | → | → | → | → | 【R3取組内容】 ・0歳児に対する各種費用の内、医療費は子どもはぐくみ医療費で助成。 ・子育て相談窓口を広報等により発信。サポート体制の周知促進。 【課題】 ・特になし | 引き続き継続して推進していく | 住民課 教育委員会 | A
[8 empty] | 【R3取組内容】 ・ライフプラン教育を通じて夢や目標を持って生きること、それを実現するために努力することの大切さを知る。 ・職場体験を総合的な学習の時間に位置づけ、板野中学校２年生時に原則全員参加としている。また、職場体験の事前・事後指導の時間も設けている。令和３年度は新型コロナウイルス感染症のため中止。 【課題】 ・生徒が学ぶこと・働くことの意義を理解し、本人が主体的に進路を選択決定する態度や意志、意欲など培うことのできるようにしていくことが重要。 | ・ライフプラン教育を充実させるとともに、令和３年度は中止となったが職場体験を継続していき、生徒にとって意義深いものとなるよう努める。
| 【ＫＰＩ】 ○出生数 | 目標値 | 100人 | 100人 | 100人 | 100人 | 100人 |  |  | 住民課
|  | 実績値 | 82人 | 74人
| 主要事業の概要・数値目標 |  | 工程（年度別事業計画） |  |  |  |  | 事業概要と進捗状況・課題 | 今後の取組方針 | 担当課 | 自己 評価
|  |  | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６
18 子 育 て に 対 す る 経 済 的 支 援 の 充 実 | ★多子世帯への保育料・幼稚園授業料の軽減 ★町立幼稚園及び町立保育園の給食費・副食費完全無償 化・学校給食費の半額補助 ★町立幼稚園授業料及び町立保育園保育料の完全無償化 ★義務教育終了までの医療費無料化、18才の年度末まで １レセプト６００円以外の医療費無料化 |  | 推進 | → | → | → | → | 【R3取組内容】 【保育料の無償化】 ・H28年4月より、第1子からの幼稚園の授業料の無料化を実施。 ・H28年10月より、第1子からの保育園の保育料の無料化を実施。 ・Ｒ１年１０月より、町立保育園及び町立幼稚園の給食費の無料化を実施。 ・父母、子ともに板野町に住民登録を有し、居住していることが無料化の要件。 【医療費の無料化】 ・義務義務教育修了までの医療費無料。Ｈ３１年４月より義務教育終了後は１レセプト１月６００円を超える額を助成。 | 引き続き継続して推進していく | 住民課 教育委員会 | A
[8 empty] | 【保育料の無償化】 【Ｒ2取組内容と進捗状況】 ・H28年4月より、第1子からの幼稚園の授業料の無料化を実施。 ・Ｒ１年１０月より、町立保育園及び町立幼稚園の給食費の無料化を実施。 ・父母、子ともに板野町に住民登録を有し、居住していることが無料化の要件。 ・幼稚園預かり保育についても、利用料は無料。 〈課題〉 ・賃貸住宅に転入した場合は、一時的なものであったり、定住につながるかはわからないが定住に繋がるよう施策等の構築が必要。 【学校給食費の半額補助】 ・令和元年10月より、保育園・幼稚園の給食費無償化を実施。 ・要保護・準要保護を除く小・中の児童生徒全員の給食費を半額のみ請求。（要保護は全額請求、準要保護は免除） | ・引き続き継続していく
| 【ＫＰＩ】 ○子育て世代転出数 ○子育て世代転入数 | 目標値 | 30人 | 30人 | 30人 | 30人 | 30人 |  |  | 住民課
|  | 実績値 | 32人 | 32件
|  | 目標値 | 50人 | 50人 | 50人 | 50人 | 50人
|  | 実績値 | 25人 | 34件
| 主要事業の概要・数値目標 |  | 工程（年度別事業計画） |  |  |  |  | 事業概要と進捗状況・課題 | 今後の取組方針 | 担当課 | 自己 評価
|  |  | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６
19 就 学 前 幼 児 教 育 ・保育の 充 実 | ★新制度未移行幼稚園、特別支援学校、預かり保育事 業、認可外保育施設等の利用について３才から５才 と、０才から２才までの住民税非課税世帯の子ども の利用料が令和元年１０月から無償化 |  | 推進 | → | → | → | → | 【R3取組内容】 ・町ホームページで制度の案内。 ・窓口において相談に応じている。 【課題】 ・町立保育園、町立幼稚園の利用料が保護者の所得にかかわらず無料であるため、あまりニーズは無い。 | 継続して取り組む。 | 住民課 教育委員会 | A
【R3取組内容】 子ども・子育て支援法に基づき、新制度未移行幼稚園については月額25,700円を上限に無償化。幼稚園の預かり保育については、保育の必要性の認定を受けた場合、幼稚園に加え、利用実態に応じて月額11,300円までの範囲で無料化。 【課題】 ・賃貸住宅に転入した場合は、一時的なものであったり、定住につながるかはわからないが定住に繋がるよう施策等の構築が必要。
| 【ＫＰＩ】 ○子育て世代転出数 ○子育て世代転入数 | 目標値 | 30人 | 30人 | 30人 | 30人 | 30人 |  |  | 住民課
|  | 実績値 | 32人 | 32件
|  | 目標値 | 50人 | 50人 | 50人 | 50人 | 50人
|  | 実績値 | 25人 | 34件
| 主要事業の概要・数値目標 |  | 工程（年度別事業計画） |  |  |  |  | 事業概要と進捗状況・課題 | 今後の取組方針 | 担当課 | 自己 評価
|  |  | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６
20 子 育 て に 対 す る 地 域 ぐ る み で の 支 援 体 制 の 充 実 | ★幼稚園、保育園の保育時間の延長 ・子ども若者相談支援事業（役場でのワンストップ対応 化） ★子育て支援拠点整備事業 |  | 推進 | → | → | → | → | 【R3取組内容】・子ども若者の多様な相談については、ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ対応となるよう、関係各課が連携し対応に努めている。 |  | 住民課 教育委員会 保育園 | B
[8 empty] | 【R3取組内容】 希望する園児には、午後１時から午後６時まで預かり保育を行っている。 【課題】 幼稚園教諭の確保が難しくなってきている。 | ・引き続き継続していく
【R3取組内容】 【子育て支援拠点整備事業】 ・週3回（月・水・金）、一日3組を上限に保育園の給食提供を実施している。 【課題】 ・支援センターを知らない方への情報発信を工夫し、利用しやすいようにしていく。 【一時預かり事業】 ・1歳半から未就学児の一時預かり事業を実施。これまで子育て支援センターと同室で過ごしていたが、単独で保育室が確保でき、落ち着いた空間の中で預かることができている。 【課題】 ・産後8週を過ぎると保育園を退園することになり、そこから一時預かりを利用する家庭が増えてきている。週3日を上限に利用する方も多く、異年齢での保育内容の充実のため研修や工夫が必要である。 ・給食を食べて一日利用する方も増え、毎日入れ替わるので、アレルギーへの対応に細心の注意が必要である。
| 【ＫＰＩ】 ○幼稚園預かり保育児童数 | 目標値 | 85人 | 85人 | 85人 | 85人 | 85人 |  |  | 教育委員会
|  | 実績値 | 77人 | 98
| 【ＫＰＩ】 ○保育園入所者数と地域子育て支援センター利用者の内給食利用者数 | 目標値 | 235食 | 245食 | 252食 | 252食 | 252食 |  |  | 保育園
|  | 実績値 | 271食 | 257食
| 【ＫＰＩ】 ○未就学児童の増加者数 | 目標値 | 43人 | 45人 | 53人 | 53人 | 53人 |  |  | 保育園
|  | 実績値 | 85人 | ７２人
| 【ＫＰＩ】 ○未就学児童世帯員の増加者数 | 目標値 | 116人 | 122人 | 128人 | 128人 | 128人 |  |  | 保育園
|  | 実績値 | 216人 | 21２人
| 主要事業の概要・数値目標 |  | 工程（年度別事業計画） |  |  |  |  | 事業概要と進捗状況・課題 | 今後の取組方針 | 担当課 | 自己 評価
|  |  | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６
21 特 色 あ る 教 育 環境の充実 | ・サッカーの小・中・高の一貫教育体制（徳島ヴォル ティスとの連携） ・板野高校の教育強化による進学校への推進 ・英語で特色ある教育環境づくり ★町独自の奨学金制度の継続と定住者への返済免除 ・学区制線引き廃止の働きかけ（全県区） ・リタイアメントの人材を活用した各児童館での放課 後教育の充実 ・特別支援学級への教育環境の充実 |  | 推進 | → | → | → | → | 【徳島ヴォルティスと交流促進事業】 ・令和３年度は新型コロナウイルス感染症防止のため中止。 ・青少年健全育成事業として、ヴォルティスサッカースクールのコーチに講師を依頼し、幼稚園児と小学生とその保護者を対象とした親子サッカー教室を開催しており、親子の絆を深め、子どもが心豊かに成長する良い機会となっている。 【町独自の奨学金制度】 ・返還の期間内（高校8年、大学10年）に板野町に住民登録を有し、かつ居住し、世帯に町税等の滞納がないとき、奨学金等の全部または一部を免除する。ただし、1年ごとに免除申請届が必要で、免除額は届出のあった1年分ごと。 ・新制度創設に伴い所得認定基準を緩和（H27までは生活保護基準の1.3倍→H28から1.5倍→H29から1.6倍） ・H28年度以降、毎年、貸与申請者は一定数おり、定住による返還免除制度導入の効果が表われていると考えられる。 ・H28年度貸付分の返還免除者は1名。H29年度貸付分の返還免除者3名。H30年度貸付分の返還免除者6名。H31年度の返還免除者6名。R2年度の返還免除者8名。R3年度の返還免除者10名。 ・特別支援学級の担当職員が不足している、担当できる職員の増加を図る。 〈課題〉 ・申請があっても、所得認定基準を超えているため不認定となってしまう。 〈R3→R4戦略の改善見直し箇所〉 ・継続して事業を推進していく。 | ・事業を継続していく。 ・地元の中学校、高等学校へ募集案内のチラシを配付し、奨学金担当教諭と連携をとり、周知に努める。 ・多くの教諭に特別支援学級の担当となれるよう研修等で専門的知識を深めてもらう | 教育委員会 | A
| 【ＫＰＩ】 ○町独自の奨学金制度における定住を理由とした返還免除数＜再掲＞ | 目標値 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |  |  | 教育委員会
|  | 実績値 | 8人 | 10
| 主要事業の概要・数値目標 |  | 工程（年度別事業計画） |  |  |  |  | 事業概要と進捗状況・課題 | 今後の取組方針 | 担当課 | 自己 評価
|  |  | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６
22 若 者 専 用 住 宅 整 備 | ・既存町営住宅の若者向け住宅への改修 ・民間の建託事業に若者向けアパートの建築助成 ・立地環境を活かした住宅環境の整備（空き家を活用） ★他市町村からの転入者を対象にした子育て世代対応 県産材を利用した住宅の整備 ・他市町村（県外）からの転入者の居宅新築等の補助 金制度・税制度の優遇の創設 ・地域おこし協力隊を活用し、定住・定着の推進 |  | 推進 | → | → | → | → | 【令和３年度取組内容】 平成２７年度に購入していた平田団地に隣接する土地については、平田団地の駐車場不足解消のため、駐車場として整備した。 【課題】 他市町村からの転入者を対象とした子育て世代対象者の住宅建設用地の取得が新たに必要となった。 | 建設用地を確保して、転入者が活用出来る交付金等を探して、転入者の居宅建設等の補助金制度や固定資産税棟の優遇制度を検討する。 | 建設課 産業課 | B
[8 empty] | 【R3取組内容】 （地域おこし協力隊を活用し、定住・定着の推進） 検討したが、町に見合う事業は無かった。 【課題】 （地域おこし協力隊を活用し、定住・定着の推進） 地域おこし協力隊の任用 | （地域おこし協力隊を活用し、定住・定着の推進） 本町に見合う事業で、地域おこし協力隊が必要と判断されれば、検討していく。
| 【ＫＰＩ】 ○子育て世代（転入者対象）住宅整備数＜再掲＞ | 目標値 | - | - | - | - | 1棟 |  |  | 建設課
|  | 実績値 | - | -
| 主要事業の概要・数値目標 |  | 工程（年度別事業計画） |  |  |  |  | 事業概要と進捗状況・課題 | 今後の取組方針 | 担当課 | 自己 評価
|  |  | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６
23 特定健診受診率 | ・健診対象の４０歳の方への受診推進 ・３０歳代健診や子育て世代の簡易血液検査、血糖相 等を通じた若い世代の健康づくりの推進 |  | 推進 | → | → | → | → | 【R3取組内容】 ・40歳の方への受診勧奨 ・事業実施に向け関係者間での協議 ・町広報での啓発 ・町内医療機関に受診勧奨の協力依頼 ・電話、訪問による受診勧奨 ・医療機関健診、集団健診の実施 ・結果説明会の開催 ・３０歳代健診や子育て世代の簡易血液検査、血糖等を通じた若い世代の健康づくりの推進 ・30歳代健診の実施 ・乳幼児健康診査時に希望する保護者に簡易血液検査の実施、必要時保健指導の実施 【課題】 住民が自身の健康、特定健診へ関心がもてる広報のあり方 | 継続して取り組む | 福祉保健課 | A
| 【ＫＰＩ】 ○特定健診受診率 | 目標値 | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% |  |  | 福祉保健課
|  | 実績値 | 31.3% | 33.7%
| 主要事業の概要・数値目標 |  | 工程（年度別事業計画） |  |  |  |  | 事業概要と進捗状況・課題 | 今後の取組方針 | 担当課 | 自己 評価
|  |  | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６
24 子ども家庭総合支援拠点の充実 | ★子ども家庭総合支援拠点の充実 ★子ども家庭支援全般に係る業務(実情の把握、情報の 提供、相談等への対応、総合調整) ★要支援児童及び要保護児童等への支援業務 ★危機判断とその対応、調査、アセスメント、支援計画 の作成等、支援及び指導等、児童相談所の指導措置委 託をうけて町が行う指導 ・関係機関との連絡調整 ★適応指導教室の開設 |  | 推進 | → | → | → | → | 【R3取組内容】 ・令和４年度当初の設置を目指して、国等から提供される先進地事例等の資料に基づき、支援拠点における人員体制や子ども支援の専門性などについて検討及び準備を進めている。 ・町要保護児童対策協議会のケース検討会等で明らかにされる本町の子どもを取り巻く状況を踏まえ、支援拠点と適応指導教室の有り様を検討。 【課題】 ・虐待、不登校、家庭の困りごとなど、幅広く対応するため、支援拠点の設置について慎重かつ十分な検討が必要。 | 令和４年４月開設 | 教育委員会 子ども家庭総合支援センター | A
| 【ＫＰＩ】 ○こども家庭総合支援拠点における ：相談件数 | 目標値 | - | - | - | 100件 | 100件 |  |  | 住民課 教育委員会
|  | 実績値 | - | -

## 基本目標４
| 主要事業の概要・数値目標 |  | 工程（年度別事業計画） |  |  |  |  | 事業概要と進捗状況・課題 | 今後の取組方針 | 担当課 | 自己 評価
|  |  | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６
25 多 世 代 交 流 の 促 進 | ・多世代が交流できる拠点の環境整備（あせび温泉と道の駅 の活用） ・養護老人ホーム入所者の拡充(県外高齢者移住促進） ・介護予防事業・高齢者学級の充実 |  | 推進 | → | → | → | → | 【R3取組内容】 ＜サロン活動＞ 地域の人同士のつながり深める自主活動の場（サロン）の設置・運営等を支援する。 ・あせびサロン8回開催52人参加 ＜介護予防事業＞ 第１号被保険者を対象に生活機能の維持・向上を目的として、介護予防教室、出前教室を実施している。 ・介護予防教室56回開催527人参加 ・出前教室3回31人参加 ＜養護老ホーム事業概要と進捗状況＞＜養護老ホーム事業概要と進捗状況＞ 養護老人ホームの空室に県外高齢者の移住希望者に入居してもらう。7月15日現在入居者28人であり、残り20人受け入れ可能となっている。県内他市町からの入居はあるが、県外からの入居者は少ない。 ＜課題＞ 入居者が増加するための施策検討。 | 引き続き継続する。 | 福祉保健課 老人ホーム | B
| 【ＫＰＩ】 ○多世代交流サロン箇所数 | 目標値 | － | － | － | 1ヵ所 | 1ヵ所 |  |  | 福祉保健課
|  | 実績値 | ０ヵ所 | ０ヵ所
| 【ＫＰＩ】 ○徳島型ＣＣＲＣ構築への取組回数 | 目標値 | － | － | － | － | 1回 |  |  | 福祉保健課
|  | 実績値 | 0回 | 0回
| 主要事業の概要・数値目標 |  | 工程（年度別事業計画） |  |  |  |  | 事業概要と進捗状況・課題 | 今後の取組方針 | 担当課 | 自己 評価
|  |  | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６
26 消 費 喚 起 の 拡 充 | ★プレミアム商品券を発行し町内商工業の振興支援 ★高齢者（75歳以上）タクシー助成券の充実 ★敬老年金の継続 |  | 推進 | → | → | → | → | 【R3取組内容】 （プレミアム商品券を発行し町内商工業の振興支援） 新型コロナウイルス感染拡大の影響で経済が疲弊しているための景気対策として、町内の景気を活性化することを目的として、プレミアム付商品券（プレミアム率３０％）を発行した。 【課題】 （プレミアム商品券を発行し町内商工業の振興支援） 購入費用が必要なことや、煩雑な手続きが必要となるなど、対象者のニーズを充分に把握することが必要と考える。また、商品券の利用が大型店に偏っていたことから、大型店以外の商店にも、消費喚起の効果をどのようにもたらすかを検討する必要がある。 | （プレミアム商品券を発行し町内商工業の振興支援） これまでの課題を踏まえながら、新型コロナウィルスに関係する経済の落ち込みを防ぎながら、地域における消費を喚起するため、引き続きプレミアム付商品券事業を実施する方針である。 | 産業課 福祉保健課 | A
[8 empty] | 【R3取組内容】 <タクシー助成券の概要> 75歳以上で要件を満たす高齢者がタクシーを利用する場合に､その料金の一部を助成することにより､外出(買い物･通院)等を支援する｡ 【交付金額】 年額12,000円(500円*24枚/1人あたり) 【進捗状況】 平成28年9月より事業開始し6年目､令和3年9月～翌年5月までの9ヶ月間での利用率は29.7%､月平均の利用者数242人､タクシー券の利用目的は64.1%が｢通院｣､21.0%が｢買い物｣､14.9%が｢その他｣となっている｡ 【課題】 事業の周知を継続していく｡利用者の現状･ニーズの把握が必要｡ <敬老年金の概要> 75歳以上で要件を満たす高齢者に､敬老年金を現金給付し､長寿を祝福し､生活意欲を高め､福祉の増進を図る｡ 【給付額】 年額5,000円(1人あたり) 歴史のある事業で､高齢者は楽しみにしている｡ 現金手渡し給付を基本とし､高齢者の安否確認を兼ねる｡ | ＜タクシー助成券＞ 引き続き継続する ＜敬老年金＞ 引き続き継続する
| 【ＫＰＩ】 ○プレミアム商品券利用枚数 ○タクシー助成券利用枚数 | 目標値 | 36,000枚 | 36,000枚 | 36,000枚 | 36,000枚 | 36,000枚 |  |  | 産業課 福祉保健課
|  | 実績値 | 143,378 枚 | 218,993 枚
|  | 目標値 | 10,000枚 | 10,000枚 | 10,000枚 | 10,000枚 | 10,000枚
|  | 実績値 | 9,773枚 | 15,071枚
| 主要事業の概要・数値目標 |  | 工程（年度別事業計画） |  |  |  |  | 事業概要と進捗状況・課題 | 今後の取組方針 | 担当課 | 自己 評価
|  |  | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６
27 生 活 支 援 策 の 充 実 | ・生活困窮者の支援強化（生活困窮者相談所やセーフティネ ットの強化） |  | 推進 | → | → | → | → | 【R3取組内容】 県社会福祉協議会から委託を受けた､町社会福祉協議会が実施 生活困窮者から相談を受け､①生活困窮者の抱えている課題を評価･分析(アセスメント)し､そのニーズを把握 ②ニーズに応じた支援が計画的かつ継続的に行われるよう､自立支援計画を策定 ③自立支援計画に基づく各種支援が包括的に行われるよう､関係機関との連絡調整等の業務を行う． 【課題】 計画的な生活再建には､家計管理も重要となることから､家計相談支援をあわせて強化する必要がある． | 県社協の委託事業の有無に関わらず､生活困窮者の支援に努める | 福祉保健課 | B
| 【ＫＰＩ】 ○各機関・くらしサポートセンターの連携機関数 | 目標値 | － | － | － | 1ヵ所 | 1ヵ所 |  |  | 福祉保健課
|  | 実績値 | 0件 | 0件
|  |  | 工程（年度別事業計画） |  |  |  |  | 事業概要と進捗状況・課題 | 今後の取組方針 | 担当課 | 自己 評価
|  |  | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６
28 シ ル バ ｜ パ ワ ｜ の 活 用 | ・「（仮称）まちづくり協力隊」の編成 |  | 推進 | → | → | → | → | 【R3取組内容】 元気な高齢者を対象に､ボランティアでまちづくり(奉仕作業等)に参加していただく方を募集し､社会貢献活動に参画することで､自分自身の生きがいや仲間づくりにつなげることを目的としていたが､新型コロナウイルスの影響により､住民への周知もできていない状況にある． 【課題】 新型コロナウイルスの終息が見通せないなか､本事業をどのように展開していけば良いのかが課題となっている． | 新型コロナウイルスの状況により､事業の継続･中止を検討する必要がある | 福祉保健課 | B
| 【ＫＰＩ】 ○「（仮称）まちづくり協力隊」会員数 | 目標値 | － | － | － | 5人 | 5人 |  |  | 福祉保健課
|  | 実績値 | 0 | 0件
| 主要事業の概要・数値目標 |  | 工程（年度別事業計画） |  |  |  |  | 事業概要と進捗状況・課題 | 今後の取組方針 | 担当課 | 自己 評価
|  |  | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６
29 住 民 参 加 に よ る 実 行部隊の形成 | ・「板野町総合戦略評価委員会」の開催 |  | 推進 | → | → | → | → | 【R３取組内容】 １２名で構成される板野町総合戦略評価委員会を新型コロナ感染拡大防止の観点から書面開催し、令和３年度の各種事業について委員から評価及び意見を頂いた。 【課題】 新型コロナの影響から、書面での開催が想定される。 | 毎年度、８月に前年度の事業の検証を行うため評価委員会を開催する。 | 総務課 | A
| 【ＫＰＩ】 ○「板野町総合戦略評価委員会」の開催回数 | 目標値 | １回 | １回 | １回 | １回 | １回 |  |  | 総務課
|  | 実績値 | １回 | １回
| 【ＫＰＩ】 ○「（仮称）板野ふるさと会」の参加者数 | 目標値 | 10人 | 10人 | 10人 | 10人 | 10人 |  |  | 総務課
|  | 実績値 | 0人 | 0人
| 主要事業の概要・数値目標 |  | 工程（年度別事業計画） |  |  |  |  | 事業概要と進捗状況・課題 | 今後の取組方針 | 担当課 | 自己 評価
|  |  | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６
３０ 消費者被害防止やエシカルの浸透 | ★「新未来創造・消費者行政推進特区」事業 |  | 推進 | → | → | → | → | 【R3取組内容】 （要見守りリストに基づく訪問数） 新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い実施できなかった （見守り訪問） 新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い実施できなかった （エシカル消費の認知度） 講座実施等により、エシカル消費の推進を継続して行っている （小・中学校を対象とした授業実施） ・夏休みの課題を消費者被害防止等をテーマに作成 ・携帯電話等における消費者被害防止の啓発物を配布 ・小学生を対象にエシカル消費に関する講座を開催 【課題】 ・訪問における人員と時間の確保が困難である ・消費者教育を授業に取り込むことが難しい | 令和元年度をもって特区事業は完了したが、特区期間で培ったものを活かし、今後も引き続き消費者被害防止やエシカル消費の浸透に努める | 産業課 | B
| 【ＫＰＩ】 ○「要見守りリスト」に基づく訪問数 | 目標値 | － | － | － | － | 100% |  |  | 産業課
|  | 実績値 | 0% | 0
| 【ＫＰＩ】 ○「消費者被害防止のための地域見守り活動及び啓発活動等の強化」見守り訪問件数 | 目標値 | 300件 | 300件 | 300件 | 300件 | 300件 |  |  | 産業課
|  | 実績値 | 0件 | 0件
| 【ＫＰＩ】 ○「エシカル消費の浸透」認知度 | 目標値 | － | － | － | － | 6割 |  |  | 産業課
|  | 実績値 | 推進 | 推進
| 【ＫＰＩ】 ○「小・中学校を対象とした消費者教育」授業実施 | 目標値 | － | － | － | － | 9学年 |  |  | 産業課
|  | 実績値 | 0件 | 0件
３１ 空き家の除去の推進 | 主要事業の概要・数値目標 |  | 工程（年度別事業計画） |  |  |  |  | 事業概要と進捗状況・課題 | 今後の取組方針 | 担当課 | 自己 評価
|  |  | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６
| ・空き家再生促進事業 |  | 推進 | → | → | → | → | 【R3取組内容】 危険空き家に対して除却に対する補助金を支給した。 【課題】 危険空き家に該当しない家屋所有者からの申請はあったが、該当する所有者からの申請がなかったため補助金支給実績がなかった | 自己負担であった空き家判定料を全額町負担にし、また危険空き家の除却の補助金を２件から５件に増やして受入体制の拡充を図る | 環境生活課 | B
| 【ＫＰＩ】 ○空き家除去数 | 目標値 | 2件 | 2件 | 5 | 5 | 5 |  |  | 環境生活課
|  | 実績値 | 0 | 0
３２ 木造住宅耐震診断実施促進 | 主要事業の概要・数値目標 |  | 工程（年度別事業計画） |  |  |  |  | 事業概要と進捗状況・課題 | 今後の取組方針 | 担当課 | 自己 評価
|  |  | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６
| ・木造住宅耐震化促進事業 |  | 推進 | → | → | → | → | 【R3取組内容】 木造住宅の耐震診断に対して３．７万円の補助を８件 診断後の補強計画作成に対して６万円を４件実施 また、耐震改修に対して１２０万円の補強を２件 ICTを活用したスマート化工事に対して３０万円の補助を１件 住宅建替のための除去に対して３０万円の補助を２件 【課題】 令和３年度はコロナ禍の影響で建材の確保が滞ったためか、耐震改修工事の件数が減少し、工事も遅れがちだった。 また、耐震シェルター及び耐震ベッドの設置に対する補助件数が０件であり、十分な周知ができていない。今後の耐震化への意欲を再起するためにも、広報等に力を入れる必要がある。 | 徳島県耐震化促進計画及び減災化の改訂により、町の計画についても改訂を行ない広報誌等によち周知をして、耐震性の確認及び耐震化の実施、減災化の取組を促進する。 | 建設課 | B
| 【ＫＰＩ】 ○耐震診断の実施回数 | 目標値 | 20件 | 20件 | 20件 | 20件 | 20件 |  |  | 建設課
|  | 実績値 | 8 | 8
| 【ＫＰＩ】 ○補強計画の作成数 | 目標値 | 20件 | 20件 | 20件 | 20件 | 20件 |  |  | 建設課
|  | 実績値 | 4 | 4
３３ ネ｜ミ ン グ ラ イ ツ 制 度 の 導 入 | 主要事業の概要・数値目標 |  | 工程（年度別事業計画） |  |  |  |  | 事業概要と進捗状況・課題 | 今後の取組方針 | 担当課 | 自己 評価
|  |  | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６
| ・公共施設の維持管理、改修事業 |  | 推進 | → | → | → | → | 【R２取組内容】 現在契約中の１施設のネーミングライツ料については、将来的な改修に備えるため町の公共施設等整備基金へ積み立てた。 また、残りの施設について町ホームページ及び広報誌において、新たなネーミングライツを募集した。 【課題】 残りの施設のネーミングライツ募集について、現在行っている町ホームページや広報誌以外での募集方法を模索する必要がある。 ①板野町田園パーク町民スポーツガーデン ⇒あわぎんスポーツガーデン | 引き続き、残りの施設のネーミングライツ募集を推進する。 | 総務課 | B
| 【ＫＰＩ】 ○ネーミングライツ制度導入施設数 | 目標値 | 6件 | 6件 | 6件 | 6件 | 6件 |  |  | 総務課
|  | 実績値 | 4 | 1
３４ 福祉施設のバリアフリ｜化 | 主要事業の概要・数値目標 |  | 工程（年度別事業計画） |  |  |  |  | 事業概要と進捗状況・課題 | 今後の取組方針 | 担当課 | 自己 評価
|  |  | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６
| ・高齢者等が施設を利用しやすくするため手すりや段差の 解消等を整備 |  | 推進 | → | → | → | → | 【R3取組内容】 吹田老人憩の家 耐震化工事にあわせて､既存設備の更新や､1階のトイレ2箇所を1箇所にスペースを拡げるなど､利用者の利便性を向上できた． 【課題】 特になし | 経年劣化が著しい施設での改修工事等に､必要なバリアフリー化､また利用しやすい施設となるよう､整備する | 福祉保健課 | A
| 【ＫＰＩ】 ○バリアフリー化された福祉施設数 | 目標値 | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 |  |  | 福祉保健課
|  | 実績値 | 1 | 1
３５ 福祉施設の耐震化 | 主要事業の概要・数値目標 |  | 工程（年度別事業計画） |  |  |  |  | 事業概要と進捗状況・課題 | 今後の取組方針 | 担当課 | 自己 評価
|  |  | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６
| ・耐震化された福祉施設数 |  | 推進 | → | → | → | → | 【R3取組内容】 吹田老人憩の家 耐震化工事を実施 【課題】 耐震化に伴う最低限度の工事であり､改修費用が高額となるため､必要以上の工事はできていない． そのため､活用できる補助金等を模索する必要がある． | 予算状況を勘案しながら､耐震化に努める | 福祉保健課 | A
| 【ＫＰＩ】 ○老人憩の家等の耐震化 | 目標値 | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 |  |  | 福祉保健課
|  | 実績値 | 1 | 1

## 外部委員からの意見
外部評価委員からの意見
基本目標１ 板野町が誇るあすたむらんどや道の駅いたのなどの非常に優れた施設で、すばらしい取り組みがなされていることを嬉しく思います。板野町は交通の要所に位置しており、広報力をアップすることで遠隔からの集客も期待できます。ホームページアクセス数が未記入と成っていますが、アクセス数からHPやSNSの改善を進められ、より良い広報と成る事を期待しています。
基本目標２ 政府が２０３０年目標に掲げるデジタル田園都市国家構想では、道路と鉄道等のICT活用によるデジタル交通社会の実現を目指しています。板野町は板野ICと藍住IC、道の駅いたの、特急も止まる板野駅の資源があり、ICT活用による次世代モビリティ社会の実現なども視野に入れた産業育成が可能になると考えています。
基本目標４ 空き家対策として、他県の先進例を参考とした空き家リノベによる賃貸・売り物件づくりを推進し、住宅の提供をして欲しいと思っています。住みたい人が自分流に自由にリノベできる物件も、先進例では見受けられます。
その他 eスポーツで子ども家庭総合支援センターと連携することが出来ました。今後も青少年の健全な育成に徳島工業短期大学が関与できればと思っています。
総合戦略に重要事項と位置付けた、防災道の駅、子育て支援、コールセンター誘致などについて概ね目標を達成しており評価したい。今後、これら重点事項について必要な見直しを行いながら一層の充実強化を期待する。
本年度（令和４年度）は、総合戦略の折り返し点であり、目標年度に向けて重要な時期に位置するだけに、新たな行政課題について戦略に盛り込むなど積極的な対応が求められる。
特に、DX（自治体DX／地域DX）やGX（脱炭素）といった新たな行政課題は、速やかに総合戦略を改訂し、重要項目に位置づけ、官民一体となった取り組みを期待する。
基本目標１の新しい人の流れづくりでは、コロナウイルスの影響により開催できなかった項目があり、次年度では開催に期待している。
基本目標２の安定した雇用の創出では、流通業者などの誘致やホテル業者の誘致合意しており、評価できる。今後も引き続き誘致してほしい。
町内には遍路道、温泉、あすたむらんど、ヴォルティス等観光資源が豊富にあり、うまく活用することで集客できると思います。そのためには、整備、周知が必要で、魅力あるコースを設定して情報を発信し続けることが大切ではないでしょうか。
ホテル誘致も進んでいるということで、企業等の研修、会議の開催地として施設等の利用を促進することも出来るのではと思います。
子ども家庭総合支援センターの開設に大きな期待をしています。不登校生の居場所があればと思っていました。
総合戦略として、たくさんの施策を掲げ取組んでおり、地域活性化のため尽力されていると思いました。
活気ある魅力ある街づくりを目指して、積極的な企業誘致や、創業支援など先ずは働き口の拡充をし、職住近接の住み心地の良い街づくりを期待します。
また板野町は高速道路が二本通っており、各地域、高松方面、関西方面、他四国各県へのアクセスもよく、入口玄関として迎え入れる態勢、出発玄関としての役割など、工夫すべき課題を掲げ取組んでいっていただきたい。
肥料の高騰や資材（農業）の高騰により経営が厳しくなっているので補助金を考えてみてはどうか。農産物価格は上昇していない。
長引くコロナ禍においても一定の評価ができる項目が多数あった。
道の駅「いたの」に代表される板野町の顔を、メディアを通じてもっと積極的に町外にPRしてもよいのでは？
道の駅がオープンし１年の実績から好調な集客・売上ではないかと思います。課題でも記載のとおり、今後の充実と板野町のPR発信を期待しています。また、雇用の創出も含めですが、ホテル誘致合意は「新しい人の流れづくり」に大きな成果だと思います。
コロナ禍であさんウォーキングフェスティバルが開催できなかったことは非常に残念でありましたが、道の駅やホテル等の新たな施設や魅力が着々と進んでおり、点から面となるよう連携を強化し、板野町の交流人口増加を図る具体的な策をあすたむらんどとしても講じていきます。
板野町出生まれ育ち学び成長し、やがて働き､暮らす、そして安心して生み育てる。一連のサイクルが町単位で確立すれば良いが、全ては困難であろうと思われる。（特に義務教育以降の学業及び就業部分において）
基本目標１の新しい人の流れづくりについては・あすたむらんどは他県からの流入も多くみられる（子育て世代が中心）ため、ここを訪れる方に道の駅やあせび温泉への誘導を図り１点訪問を２点、３点と結べる線にしていくべきと考える。（どこが起点となっても良い。町内資源を複数、定期的に利用してもらうことが重要）
基本目標２の安定した雇用の創出については・様々な要因でハードルは高いものの企業誘致を進めていただきたい。（板野ICと藍住ICの間にあることは流通の面において優位性がある立地。）
板野町の特産物に付加価値（此処しか無い、めちゃくちゃうまい等）を付し板野町といえば的な商品が展開、拡散されることが理想である。
基本目標３の結婚・出産・子育ての環境について・出産・子育てについては、他の市町村と比較しても手厚く評価できる取り組みである。大半の自治体が自然減による人口減少の中、板野町のポテンシャルに期待したい。
コロナ禍で思うように事業が進まず、苦労されているのが窺えます。
アフターコロナに向け、引き続き国への交付金も積極的に活用していただき、共に「徳島」の地方創生に取り組みましょう。